Приложение 1

К приказу Управления образования

№95 от 14.04.2014 год

План  мероприятий  по введению  Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в  дошкольных образовательных учреждениях  Назаровского  района

на 2014-2016 год

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно – правовое, методическое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС |
| 1.1 | Организация деятельности муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО | 2014-2016 | Приказ Управления образования | Пожидаева Г.М. |
| 1.2 | Утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО | Апрель2014 | План мероприятий | Пожидаева Г.М. |
| 1.3 | Совещание с заведующими Разработка нормативно- правовых актов , обеспечивающих введение ФГОС | Апрель- декабрь2014 год | Приведены локальные акты в соответствие с ФГОС в ДОУ | Пожидаева Г.М. |
| 1.4 | Проведение аналитических работ по оценке стартовых условий готовности введения ФГОС | Апрель2014 | Проведен мониторинг. Проведен анализ мониторинга | Пожидаева Г.М. методист Заведующие ДОУ |
| 1.5 | Сбор информации о Предметно- пространственной среде. Определение дефицитов. | Май 2014 | Анализ мониторинга | Пожидаева Г.М. методист Заведующие ДОУ |
| 1.6 | Проведение семинара .Изучение писем, рекомендаций по введению ФГОС | Май 2014 год |  | Пожидаева Г.М. методист Заведующие ДОУ |
| 1.7. | Изучение рекомендаций по разработке ООП | 2014 | Определена структура и содержание ООП | Пожидаева Г.М. методист Заведующие ДОУ |
| 1.8 | Изучение примерных программ , парциальных программ | 2014 |  | Пожидаева Г.М. методист Заведующие ДОУ |
| 1.9 | Разработка ООП. | 2014 год | Разработана ООП в ДОУ | Заведующие ДОУ |
| 1.10 | Приведение в соответствие условий в ДОУ | 2014 2016 год | Созданы условиz | Заведующие ДОУ |
| 1.11. | Изучение методических рекомендаций по созданию предметно- развивающей среды | 2014 год | Учет методических рекомендаций при создании Предметно- развивающей среды в ДОУ | Заведующие ДОУ |
| 1.12 | Участие в цикле обучающих краевых семинаров «Муниципальная программа развития образования в части развития дошкольного образования» | 2014-2015 | Внесение дополнений , корректировка Программ развития образования в части дошкольного образования |  |
| 1.13 | Изучение методических рекомендаций в части учета региональных и национальных особенностей при составлении ООП | 2014-2015 год |  |  |
| 1.14 | Проведение мониторинга удовлетворенности родителей | Июнь2014 | Аналитическая справка | Пожидаева Г.М. методист |
| 1.15 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС |  | План на 2014-2015 год | Пожидаева Г.М. методист |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС |
| 2.1 | Организация заочного конкурса –отбора для участия в конкурсе «пилотных» площадок | 2014 | Определено 3 ДОУ | Пожидаева Г.М. методист |
| 2.2 | Подготовка документов для участия в конкурсе «пилотных» площадок | 2014 |  |  |
| 2.3. | Разработка локальных актов о порядке получения дошкольного образования в форме семейного воспитания | 2014-2015 | Разработано и утверждено постановление, утверждающее порядок получения дошкольного образование в форме семейного воспитания | Пожидаева Г.М. методист Медведская А.В.- юрист |
| 2.4. | Организация пунктов консультационной, методической, психолого-педагогической, диагностической помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | 2014 | Созданы пункты в ДОО | Заведующие ДОУ |
| 2.5 | Участие педагогических и руководящих работников ДОУ , специалиста УО в разного уровня мероприятиях профессионального развития по введению ФГОС ДО | 2014-2016 |  | Пожидаева Г.М. |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников | 2014- 2015 год | План – график повышения квалификации | Пожидаева Г.М. методист Заведующие ДОУ |
| 3.2. | Проведение семинаров, совещаний на муниципальном уровне по введению ФГОС ДО | 2014-2015 год | Разработан план мет одического сопровождения введения ФГОС | Пожидаева Г.М. методист |
| 3.3. | Изучение методических рекомендации по аттестации педагогических работников. | 2015 год | Организация семинаров по изучению методических рекомендаций | Пожидаева Г.М. методист |
| 4. | Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1. | Контроль за эффективностью расходования субвенций ( дооснащение и переоснащение предметно- пространственной среды) | Декабрь 2014 год |  | Пожидаева Г.М. Экономический отдел |
| 4.2. | Привлечение внебюджетных средств |  |  |  |
| 5 | Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 5.1 | Создание раздела на сайтах УО, ДОО для информирования о реализации ФГОС |  | Регулярное обновление информации | Пожидаева Г.М. методист Заведующие ДОУ |
| 5.2 | Информирование родителей, общественность о введении ФГОС ДО через разные формы( СМИ, родительские собрания, информационные листы и т.д.) |  | Регулярное обновление информации | Пожидаева Г.М. методист Заведующие ДОУ |

Приложение 2

К приказу Управления образования

№ 95 от 14.04.2014 год

Состав  рабочей группы   по введению ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях  Назаровскогого  района в  составе :

- Пожидаева Г.М. методист  Управления образования

- Голдобина Елена Валерьевна , заместитель заведующего МБДОУ « Красносопкинский детский сад « Аленка»

- Трубникова Зоя Васильевна- заместитель заведующего МБДОУ « Преображенский детский сад « Малышок»

- Носкова Светлана Анатольевна – заведующий МБДОУ « Преображенский детский сад « Малышок»

- Поспелова Татьяна Давыдовна - заместитель заведующего МКДОУ « Краснополянский детский сад « Тополек»

- Логинова Любовь Юрьевна – старший воспитатель МБДОУ Степновский детский сад « Колосок»